## البرامج (2)
الخطة التشغيلية لجمعية أثر الشبابية للعام 2024م | [19 empty] | التقييم |  | الملاحظات
| القسم | المبادرات | المبادرات | المستهدفين | العدد | التكلفة المالية | مسؤول التنفيذ | جماد2- رجب | رجب-شعبان | شعبان-رمضان | رمضان-شوال | شوال-ذوالقعدة | القعدة-ذوالحجة | ذوالحجة-محرم | صفر | ربيع 1 | ربيع 2 | جمادى 1 | جمادى 2 | تحقق | لم يتحقق
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| البرامج | المهارات الحياتية | ركائز | الشباب والفتيات | 70 | 40000 | مدير المشاريع
|  |  | جدير | الشباب والفتيات | 30 | 50000 | bar: 8
الشباب والفتيات
|  | تأهيل سوق العمل | كفاية | الشباب والفتيات | 125 | 50000 | bar: 5
|  |  | الذكاء الاصطناعي | الشباب والفتيات | 80 | 50000 | bar: 2
|  |  | اصنع مستقبلك | الشباب والفتيات | 90 | 30000 | bar: 8
|  | تعزيز القيم والهوية الوطنية | بودكاست | الشباب والفتيات | 500 | 35000
|  |  | مساحات شبابية | الشباب والفتيات | 200 | 20000
|  |  | ديوانية أثر | الشباب والفتيات | 75 | 10000 | bar: 3 to 4
ـــــ
| الموارد البشرية | فريق عمل محترف | توظيف الكفاءات | العاملين | 1 | ـــــ | مديرة الموارد البشرية
|  |  | التدريب التخصصي | العاملين | 8 | 10000 | bar: 3; 8
|  |  | بيئة إبداعية | العاملين | 8 | 10000
| التطوع | تطوعنا | أثرنا التطوعي | المتطوعون | 35 | 41400 | مديرة وحدة التطوع | bar: 9 to 12
|  |  | بادر (المبادرات المجتمعية) | المتطوعون | 180 | 25000 | bar: 2; 4; 6; 8; 10
| التخطيط والأتمتة | التميز المؤسسي | حوكمة | معايير الحوكمة | __ | ـــــ | الإدارة التنفيذية | bar: 3; 6; 9; 12
|  |  | النظام الالكتروني | العمليات | __ | 5000
|  |  | المنظمة الموثوقة | العمليات | __ | ـــــ
|  |  | الخطة التشغيلية 2024 | الخطط والأداء العام | __ | ـــــ | bar: 3; 6; 9; 12
|  |  | اجتماعات الجمعية العمومية | الجمعية العمومية | __ | 2000 | bar: 1
|  |  | طلبات العضوية الجديدة | الجمعية العمومية | __ | 0 | bar: 2 to 5
|  |  | اجتماعات مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | __ | 5000
|  |  | إدارة الصادر والوارد والتعاميم | الصادر والوارد | __ | 0
|  |  | إدارة البريد الالكتروني | البريد الالكتروني | __ | 0
| الاتصال المؤسسي | بناء السمعة الحسنة | الفعاليات المجتمعية | القطاعات الثلاثة | 300 | 15000 | مديرة العلاقات والإعلام
|  |  | شركاء أثر | المجتمع | 10 | 10000 | bar: 3; 6; 9
|  |  | إدارة المنصات الإلكترونية ( أخبار - فعاليات - الأيام العالمية) | المجتمع | __ | ــــــــــ
|  |  | التعريف الإعلامي بالجمعية | المجتمع | __ | 3000
|  |  | تقارير الإنجازات | المجتمع | 15 | 1500 | bar: 3; 6; 9; 12
|  |  | الحملات الإعلامية والتسويقية | المجتمع | 4 | 5000
| تنمية الموارد | الاستدامة المالية | تأسيس وحدة تنمية الموارد المالية | برامج الجمعية | _ |  | مدبرة الموارد المالية | bar: 1
|  |  | تسويق المنصات الالكترونية | برامج الجمعية | __ | 5000
|  |  | تسويق المؤسسات المانحة | برامج الجمعية | _ | 5000
|  |  | شركة التسويق | برامج الجمعية | _ | 5000 | bar: 3; 8
|  |  | صندوق دعم الجمعيات | برامج الجمعية | - | 0
|  |  | شراء مقر | برامج الجمعية
|  |  | الوقف | برامج الجمعية
|  |  | الاستثمار | برامج الجمعية
|  |  | المتجر | برامج الجمعية | _ | 7000 | bar: 3
| المحاسبة | السلامة المالية | الايجار | المعاملات المالية | 1 | 90000 | المدير المالي
|  |  | الرواتب | المعاملات المالية | 8 | 372000
|  |  | تحديث كشوفات الحساب | المعاملات المالية | __ | 0 | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11 to 12
|  |  | تحصيل وضبط الإيرادات | المعاملات المالية | __ | 0
|  |  | تحصيل وضبط المصروفات | المعاملات المالية | __ | 0
|  |  | التقارير المالية | المعاملات المالية | __ | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
|  |  | الموازنة التقديرية السنوية | المعاملات المالية | __ | 0 | bar: 1
| اجمالي تكاليف المبادرات |  |  |  | 811900